## Esteira de Pendencias
POTENCIAL URBANO — Esteira de Pendencias (IPTU/TDC)
Gerado 2026-06-21 (chapeu PU). SSOT vivo = BACKLOG.md + MANIFESTO.json. Prioridade: vermelho=produto, azul=corpus/RAG, amarelo=higiene, branco=qualidade.
Etapa | # | Pendencia | Artefato | O que falta (prova/DoD) | Prioridade | Status | De quem | Bloqueio
FASE 0 — Limpar/Organizar Drive
| — | Limpar duplicatas no Drive (~16-20 GB) | Geo/Cadastral | Rodar a dedup (lixeira recuperavel ~30d). | 🟨 higiene | ABERTO | MEU | voce retomou via projeto do escritorio (Dedup-V2)
| B-8 | AUD-02: conferir IDs canonicos ANTES de qualquer DELETE | Meta | Cada ID 'manter' conferido por get_file_metadata antes do delete (risco ~3 GB). | 🟨 higiene | ABERTO | MEU+SEU | lane do Drive (orquestrador deposita)
| — | Arrumacao fisica do Drive (992 itens) | Meta | — | — | FEITO | — | historico (Fase 0)
ETAPA 1 — Fundacao canonica
| B-9 | Descer do Drive o verbatim TDC + Q14 + Quadro 3 | Lei/Tabela | Maestro relaya a lane; lane puxa p/ _entrada/. GO do MOU dado. | 🟥 produto | ABERTO | MEU+SEU | GARGALO UNICO do produto
| B-9/P2 | Re-ingerir corpus TDC verbatim (PDE 16.050/2014) | Lei | fatiar+indexar; os 3 evals TDC viram gate de aceite. | 🟥 produto | ABERTO | SEU | Drive (B-9)
| B-4 | Re-ingerir as 14 leis municipais em verbatim | Lei | cada .md verbatim + .json + indexada (promover_entrada). | 🟦 corpus | ABERTO | SEU | Drive (cru nao-local)
| — | Taguear tudo (taxonomia facetada, secao 2) | Meta | tags por conteudo, nao por titulo. | 🟨 higiene | PARCIAL | SEU | corpus verbatim
| B-15 | Forjar o CODEX-MESTRE IPTU/TDC | Tese/Meta | consolidar matrizes -> escrutinar doc-a-doc (Tese/Antitese/Vacina). Nome ja decidido. | 🟦 corpus | ABERTO | SEU | corpus verbatim (sob D-13: voce escrutina)
| B-10 | Auditar o MERITO JURIDICO das teses | Tese | revisao tema-a-tema com citacao verificada + vacinas. | ⬜ qualidade | ABERTO | SEU | tempo/expertise
RAG — fatiar/indexar/consultar
| — | Tubo RAG fim-a-fim (citacao obrigatoria 1.7) | Lei | — | — | FEITO | — | entregue (13 leis indexadas)
| B-11 | Chunker: vigencia POR CHUNK (280 rotulos duplicados) | Lei | redacao revogada nao volta como vigente; eval de redacao-compilada. | 🟦 corpus | PARCIAL | SEU | nenhum (local) — atacavel ja
| B-5 | Camada semantica (embeddings) + filtro por tema | Lei | 'direito de construir' deixa de casar a lei errada; eval armadilha lexical. | 🟦 corpus | ABERTO | SEU | nenhum (local)
| B-6 | Grafo de remissoes / vigencia por remissao | Lei | data por remissao entre artigos vira positivo. | 🟦 corpus | ABERTO | SEU | nenhum (local)
| B-7 | Vigencia municipal DATADA + campo verbatim_integral | Lei/Meta | 15 municipais com vigencia.inicio/fim na cadeia. | 🟦 corpus | ABERTO | SEU | nenhum (local)
ESTRUTURA DE CONSUMO — engine+banco
| — | Engine TDC em codigo (oodc.py determinístico) | Formula | — | — | FEITO | — | entregue (auto-testado no CI)
| B-1 | Ingerir tabelas Q14 + Quadro 3 -> tabelas/ | Tabela | csv com proveniencia; engine sobre V e CA reais de >=1 imovel. | 🟥 produto | ABERTO | SEU | Drive (B-9)
| B-3 | Completar tabelas Fs/Fp no engine | Formula | FATOR_SOCIAL/PLANEJAMENTO completos + autoteste; gate verde. | 🟥 produto | ABERTO | SEU | B-1
| B-12 | Acabamento do engine (decimal/FATAL/citacao por artigo) | Formula | OODC que estoura o tipo LEVANTA; cita o artigo, nao a lei inteira. | 🟥 produto | PARCIAL | SEU | parcial B-1
| P5 | Criar schemas Supabase (artefatos + geo + rag) | Banco | DDL apos organizacao aprovada (RO-23). | 🟦 corpus | ABERTO | SEU | organizacao aprovada
FASE 2 — Identificacao de imoveis
| B-2 | 1o JOIN do produto (IPTU2026 x LOTES x Q14 x zoneamento) | Cadastral/Geo | saida com N imoveis reais {SQL, valor, oportunidade, dono}. | 🟥 produto | ABERTO | SEU | B-1 + dados pesados (Drive->Supabase)
| E2 | Indexar GeoSampa/zoneamento/MASTER_PARAMETROS | Geo/Tabela | camadas lote a lote; PGV/valor venal por SQL. | 🟦 corpus | ABERTO | SEU | Drive
| E3 | Base de proprietarios (IPTU2026, ITBI 2006-2024, socios) | Cadastral | indexar CSVs pesados; cruzar dono. | 🟦 corpus | ABERTO | SEU | Drive->Supabase
FASE 3 — Validacao por casos reais
| — | Ground-truth + engine campo a campo | Tese/Formula | formula que nao bate com caso real NAO passa. | 🟦 corpus | ABERTO | SEU | corpus + engine com dado
PRODUTO (E5) — o entregavel
| — | Lista de alvos por imovel (oportunidade+valor+dono) | Produto | dossie de prospeccao por imovel. | 🟥 produto | ABERTO | SEU | toda a cadeia acima
DECISOES / ACOES DO MOU
| M-41 | Banco PU: fechar a porta (remover 'public' dos Exposed schemas) | Banco | 1 clique no painel Supabase (fecha o aviso de seguranca). | 🟨 higiene | ABERTO | MEU | —
| M-24 | Direcao do corpus (fechar E1 so x abrir E2/E3) | Meta | DECIDIDO: serial, um de cada vez (D-13). | — | RESOLVIDO | MEU | —
| B-16 | Escopo geografico | Meta | SP-capital agora; expande depois. | — | RESOLVIDO | MEU | —
| B-15 | Nome do Codex Mestre | Meta | CODEX-MESTRE IPTU/TDC. | — | RESOLVIDO | MEU | —
| — | Itens fora de foco (ISS / previdenciario) | Lei | relocados p/ jurisprudencia/_correlatos/ (preservados). | — | RESOLVIDO | MEU | —

## Legenda
LEGENDA
De quem
SEU (azul) | o orquestrador do Potencial Urbano resolve no repo, sem depender de voce
MEU (laranja) | acao fisica ou decisao do MOU (so voce fecha)
MEU+SEU | o projeto prepara/deposita; voce (ou a lane do Drive) executa
Status
FEITO/RESOLVIDO (verde) | concluido e provado
PARCIAL (amarelo) | comecado, falta a parte marcada na coluna 'o que falta'
ABERTO (vermelho) | ainda nao iniciado / aguardando
Prioridade
vermelho = produto/valor | o que da dinheiro (lista de alvos)
azul = corpus/RAG | leis, fatiamento, busca
amarelo = higiene/governanca | Drive, seguranca, organizacao
branco = qualidade | melhoria, nao bloqueia
Nota | O caminho do dinheiro hoje passa TODO pelo B-9 (descer os dados do Drive). GO ja dado. SSOT vivo = BACKLOG.md.